**Clúster Alojamiento, Energía y Enseres**

**Minuta de reunión mensual de socios (semipresencial)**

**Fecha: 16/03/2023**

1. **Revisión de las minutas de la reunión anterior y puntos de acción**

No se incluyó a una participante en la minuta de la reunión anterior. Será corregido.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Puntos de acción** | | **Responsable/s** | **Fecha límite** | **Estatus** |
| **1** | [Registro de organizaciones socias](https://www.activityinfo.org/c/ctboe4kkxt5l9d62j/a041e2) | Socios | - | Continuo |
| **2** | [Evaluación del Desempeño de la Coordinación del Clúster (CCPM)](https://enketo.unhcr.org/x/4d9k0Opy) | Todos/as | 3 marzo | En curso |
| **3** | Recopilación de Información y primer taller presencial *Taskforce* Revisión de kits de enseres básicos | Clúster Nacional | Marzo | En curso |
| **4** | Reforzar enlaces de nuevas iniciativas y organizaciones con los clústeres/ instancias correspondientes | Clúster Nacional | Marzo | En curso |
| **5** | Reunión solicitada con representante del Ministerio del Poder Popular para la Salud | Clúster Nacional | Marzo | Completado |

1. **Actualización Clúster Nacional**
   1. **Plan de Respuesta Humanitaria 2023**

La revisión de propuestas por parte de los clústeres finalizó. Se presentaron 38 proyectos por parte de 31 socios para el sector de Alojamiento, Energía y Enseres con una cobertura en 17 estados. El requerimiento financiero es de US$54,0M para favorecer a más de 279.900 personas directamente y a más de 818.900 personas indirectamente a través de las intervenciones en espacios que proveen servicios básicos a la población. Siete de los proyectos presentados atienden a riesgos de desastres asociados con eventos naturales, 17 atienden a comunidades indígenas, y 11 promueven el uso de medios de generación de energía renovables. Las propuestas se encuentran en revisión por parte del Coordinador Humanitario, se espera la publicación del HRP durante el mes en curso.

* 1. **Monitoreo de la respuesta**

Durante los meses de enero y febrero de 2023, un total de 5.831 personas (50% mujeres y 50% hombres) se beneficiaron directamente de la pernocta en los espacios de alojamiento temporal y distribución de enseres básicos. Más de 13.000 personas se beneficiaron de la iluminación, dotación de medios de energía y enseres básicos en espacios que prestan servicios a la población (beneficiarios indirectos de la respuesta).

A continuación, los enlaces a los productos de información del Clúster:

* [Factsheet](https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsheltercluster.org%2Fvenezuela%2Ffactsheets%2F2023-01&data=05%7C01%7Cramiread%40unhcr.org%7C822fd1f44871466f44ad08db15de716c%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C638127817362193552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uvaE7sAuijY%2BH9hamIs7ay1dKd62krztdnG8JDV1e8U%3D&reserved=0): Resumen de los puntos destacados, necesidades, respuesta y brechas del clúster para el mes de enero de 2023 (en actualización febrero 2023)
* [Dashboard del Monitoreo de la respuesta:](https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiMzQwOWFmNDUtNWI5Yi00NzcwLTlkYjUtMjU2YzBiMjQxMzg3IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9%26pageName%3DReportSection&data=05%7C01%7Cramiread%40unhcr.org%7C822fd1f44871466f44ad08db15de716c%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C638127817362349800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nZ%2BPj6ZFZCPgNy2CFuWCbbyt%2BfY7T44RXkmE9UMagOE%3D&reserved=0) Cifras actualizadas de la respuesta por Socio, Actividad y Zona Geográfica para enero de 2023 (en actualización febrero 2023)
* [Mapa de Cobertura de Implementación](https://sheltercluster.s3.eu-central-1.amazonaws.com/public/docs/UNHCR_VEN_map_Cobertura%20implementaci%C3%B3n%20socios_150323_A3.pdf?VersionId=yYl6F7pdWV40_SygsTygDBdrx09h8LnT): Información a nivel de municipio del alcance de la respuesta en el Clúster de AEE para enero y febrero de 2023.
* [Mapa de Espacios de Alojamiento Temporal](https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.arcgis.com%2Fapps%2Fdashboards%2F6d77a511b0e445a99a114a87cc4961e5&data=05%7C01%7Cramiread%40unhcr.org%7C822fd1f44871466f44ad08db15de716c%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C638127817362349800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ty3aRuw%2FPk7VeZn33IZx8O%2FbKlcuLZ9woXwXTDwspNI%3D&reserved=0): Mapa con información de funcionalidad, capacidad y servicios brindado en espacios (Actualizado marzo 2023).
* [Visualización Stock de Emergencia por Sector](https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Flinks%2FWi_Y1VvWE5%3Fctid%3De5c37981-6664-4134-8a0c-6543d2af80be%26pbi_source%3DlinkShare&data=05%7C01%7Cramiread%40unhcr.org%7C822fd1f44871466f44ad08db15de716c%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C638127817362349800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DnurHvNKYo%2FEsCS9hs8E2n30jSyjQQL5FBiWlzFoM0M%3D&reserved=0): Disponible bajo solicitud de acceso haciendo clic en el enlace para los colegas que requieran esta información (Actualizado marzo 2023).

1. **Taller sobre la Encuesta de Desempeño de la Coordinación del Clúster (CCPM) 2023**

El Clúster presentó los resultados del CCPM provenientes de 24 respuestas de organizaciones socias (8 ONG internacionales, 3 ONG locales/nacionales, 1 del sector privado, 2 Movimiento de la Cruz Roja, y 10 Agencia ONU):

Se mostró la comparativa de resultados desde el 2020, evidenciando un fortalecimiento de los resultados con la mayoría de las funciones básicas con resultados mayores a 80% (fuerte). Posteriormente se presentaron los resultados de cada función y con base en el [plan de acción de 2022](https://sheltercluster.s3.eu-central-1.amazonaws.com/public/docs/2022_ccpm_actionplan_template_a3_esp_VEN_to%20share.docx?VersionId=M2MPm76ko0FjL_skCt9RzMsNpVA8aP5d) se identificaron limitaciones, obstáculos, buenas prácticas y acciones de fortalecimiento para 2023.

Los resultados del taller pueden ser revisados a través de un [Jamboard de Google](https://jamboard.google.com/d/1WKP6JwB_F5jP-oJUdag-QaA2BOsgFbOGuDtLsgTgong/edit?usp=sharing) hasta el próximo viernes 17 de marzo.

1. **Otros asuntos**
   1. **Presentación sistema constructivo modular cercha-losa**

La empresa “Modular Cerchalosa, C.A.” presentó un kit para la construcción de viviendas a través de módulos estructurales metálicos espaciales, combinados para crear paneles, que se adaptan a cualquier diseño arquitectónico, y pueden ser utilizados como: muros, paredes, losas de techos y entrepiso, columnas y vigas. Presentaron algunas ventajas del sistema constructivo como la reducción del tiempo de construcción, adaptabilidad y la facilidad de instalación que se adecuan a necesidades en situaciones de emergencia. La presentación se encuentra disponible en el siguiente [enlace](https://drive.google.com/file/d/178xk4cf2FfW0PRspXNA5hk3jovmopAWx/view?usp=sharing) y para más información las organizaciones pueden contactar a la empresa a través de: Arq. José Miguel Cardona ([modularcerchalosa@gmail.com](mailto:modularcerchalosa@gmail.com)) e Ing. Luis Gerardo Arraéz ([luis.arraez@yahoo.es](mailto:luis.arraez@yahoo.es)).

* 1. **Solicitud de apoyo de Fundairiarte**

La organización Fundairiarte solicitó apoyo de parte de los socios para mejorar los espacios, acceso a energía (Transformadores, aires acondicionados) y acceso a agua en el Piso 4 del Hospital del TORAX Dr. Julio Criollo Rivas en Ciudad Bolívar. En este centro la organización posee un espacio donde presta asistencia a población en necesidad. Para más información se puede contactar a Gabriela Iriarte ([licgabrielairiartesaudin@gmail.com](mailto:licgabrielairiartesaudin@gmail.com)) se anexa una [presentación](https://drive.google.com/file/d/130Prery7qb7DyGY2u_URsy7jGc1lYJKM/view?usp=sharing).

* 1. **Ponencias para la Semana de la Energía**

En el marco de la "Semana de la Energía" que tendrá lugar en el mes de abril, el Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres en Venezuela, invitó a los socios a postularse en la convocatoria para la presentación de actividades relacionadas con energía. El objetivo principal es poder visibilizar y compartir experiencias y/o buenas prácticas que hayan generado soluciones en materia de energía a las necesidades humanitarias en el país. Las organizaciones interesadas deben completar el siguiente [enlace](https://www.activityinfo.org/c/ckkz69zley9zqp24/ebba48) hasta el 21-03-23.

* 1. **Task Force – Revisión de kits de enseres básicos**

Las organizaciones interesadas en participar en la revisión deben completar el siguiente [enlace de registro](https://www.activityinfo.org/c/c4n846dldj4nn2o2/bf4533) hasta el 17-03-23. Posteriormente recibirán información sobre la primera reunión del Task Force a finales del mes en curso.

* 1. **Conformación Task Force – Prácticas constructivas locales con CRAterre**

El Clúster informó sobre una segunda etapa para dar continuidad al trabajo de la “Ficha de Prácticas constructivas locales de Venezuela” en conjunto con CRAterre con el objetivo de: a) difundir los contenidos ya generados en soportes adaptados a distintos públicos (socios del Clúster AEE y comunidades de base); y b) promocionar el enfoque y uso de la herramienta, integrada en la estrategia y los proyectos del Clúster AEE. Las organizaciones interesadas deben registrarse a través del siguiente [enlace](https://www.activityinfo.org/c/c7gok77lfcm8r1n2/fd7884) hasta el 31-03-23.

* 1. **Fondo de Innovación**

Se comunicó sobre la convocatoria de solicitud de la Beca de Innovación ACNUR 2023. “La Beca de Innovación es un programa de aprendizaje anual que tiene por objeto proporcionar a los becarios las competencias y los conocimientos necesarios para aplicar enfoques innovadores en su trabajo cotidiano. El programa también se centra en facilitar el intercambio de métodos de innovación y formas de pensar entre los becarios y sus colegas, asociados, y comunidades desplazadas, a fin de fomentar juntos la capacidad del ACNUR para resolver retos complejos de forma creativa”. Es importante indicar que forma parte de una organización socia del Clúster AEE en Venezuela. Se requiere el idioma inglés para realizar el programa. Las candidaturas pueden enviarse a través del siguiente [enlace](https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Finnovation%2Finnovation-fellowship-application-2023%2F&data=05%7C01%7Cfilardig%40unhcr.org%7Ce329aa88e8664d58aeb408db1f071abd%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C638137888493492604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d%2BH6q1i2XYMn9vaNIn5kbEr0NbZ4XxKXjT3GlWmSWs8%3D&reserved=0) hasta el 25-03-23,

1. **Puntos de acción actualizados**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Puntos de acción** | | **Responsable/s** | **Fecha límite** | **Estatus** |
| **1** | [Registro de organizaciones socias](https://www.activityinfo.org/c/ctboe4kkxt5l9d62j/a041e2) | Socios | - | Continuo |
| **2** | Recopilación de Información y Primer Taller Presencial *Task Force* Revisión de kits de enseres básicos | Clúster Nacional | Marzo |  |
| **3** | Plan de acción basado en resultados CCPM | Clúster Nacional y SAG | Marzo |  |
| **4** | [Propuestas de ponencias para la Semana de la Energía](https://www.activityinfo.org/c/ckkz69zley9zqp24/ebba48) | Socios | 21-03-23 |  |
| **5** | [Inscripción *Task Force* - Prácticas constructivas locales](https://www.activityinfo.org/c/c7gok77lfcm8r1n2/fd7884) | Socios | 31-03-23 |  |
| **6** | Candidaturas Beca de Innovación ACNUR 2023 | Socios | 25-03-23 |  |

\_\_\_\_\_\_\_

Presentación de la reunión disponible en el siguiente [enlace](https://sheltercluster.s3.eu-central-1.amazonaws.com/public/docs/UNHCR_VEN_Reunion%20Socios_0316023.pdf?VersionId=07xfalezspFUOmtFL39aX2xHdZ9pTk7e).

**Participantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Organización | Nombre y Apellido |
| 1 | ACNUR | Antonio De Nicolo |
| 2 | ACNUR | Claudia Vielma |
| 3 | ACNUR | Wilson Elias Perez |
| 4 | ACNUR | Josselyn Guaiquire |
| 5 | ACNUR | Yoshley Rodriguez |
| 6 | ACNUR | Dajeska Puente |
| 7 | ACNUR | Claudia Wesser |
| 8 | ACNUR | Ana Cabeza |
| 9 | ADRA | Deivis Centeno |
| 10 | ALINCA | Yasibit Bolívar |
| 11 | ALINCA | Carlos Bendezú |
| 12 | Cáritas Venezuela | Flor Piñango |
| 13 | Cerchalosa C.A. | Luis Arraez |
| 14 | Cerchalosa C.A. | Jose Cardona |
| 15 | Clúster AEE | Adriana Durán |
| 16 | Clúster AEE | Emigdio Filardi |
| 17 | Clúster AEE | Elie Velasco |
| 18 | Clúster AEE | Adriana Ramírez |
| 19 | Clúster Salud | Elix Izarra |
| 20 | Clúster Salud | Maria Muñoz |
| 21 | COOPI | Rebeca Luttinger |
|  |  |  |
| 22 | CRAterre | Jon de la Rica |
| 23 | Cruz Roja Falcón | Blanca Zavala |
| 24 | El Arca de Noe | Iván Diaz |
| 25 | Federación Luterana Mundial | Vanessa Dordelly |
| 26 | Federación Luterana Mundial | Maria Caraballo |
| 27 | FEVESAR | Julio Ortiz |
| 28 | Fundacion Degania | Yolimar Sosa |
| 29 | Fundación Potabilis | Raúl Gonzalez |
| 30 | Fundación Senderos | Daniel Velásquez |
| 31 | Fundacion Vivienda Popular | Alexis delgado |
| 32 | Fundacion Vivienda Popular | Yelitza Blanco |
| 33 | Fundación Voces Libres | Nina Hurtado |
| 34 | Fundairiarte | Gabriela Iriarte |
| 35 | HIAS | Maria Capace |
| 36 | OIM | Maria Barrera |
| 37 | OPS | Heriberto Puello |
| 38 | Proyectos Acuario | Zulibeth Fornes |
| 39 | TECHO | Laura Piña |
| 40 | Tinta Violeta | Maureen Riveros |
| 41 | Trazando Espacios | Gabriella Molina |